## 2018年01月02日～2018年01月05日
部门周计划
部门名称： |  | 软件研发部 |  | 计划时间： |  | 2018年01月02日～2018年01月05日
填写人： |  | 何学东 |  | 填写时间： |  | 2018-01-01
上周工作计划执行情况
编号 | 项目 | 计划内容 | 输出成果 | 工作量（工时） | 负责人 | 优先级 | 完成情况 | 未完成原因 及解决措施 | 备注 | 是否计划工作
1 | 泰州配农网深化应用 | 优化网格与项目、问题关联图速度 | 源代码 | 4 | 杨坤 | 高 | 未完成 | 开发人员能力有限，表示无法完成 |  | 是
2 |  | 嵌入负荷预测相关信息 | 源代码 | 4 | 杨坤 | 高 | 未完成 | 客户未提供数据 |  | 是
3 |  | 内网环境配变基础数据查询异常，项目库查询异常，问题查询异常 | 源代码 | 4 | 要权 | 高 | 已完成 |  |  | 是
4 |  | 泰州汇报 | 源代码 | 8 | 要权 | 高 | 已完成 |  |  | 是
5 |  | 系统跟踪使用 | 源代码 | 6 | 要权 | 高 | 已完成 |  |  | 是
6 |  | 数据维护 | 源代码 | 4 | 要权 | 高 | 已完成 |  |  | 否
7 |  | 会议纪要 | 源代码 | 4 | 要权 | 高 | 已完成 |  |  | 否
8 |  | 项目周报数据统计修改，项目实施效果报表修改 | 源代码 | 12 | 要权 | 高 | 已完成 |  |  | 否
9 |  | 现场故障-多数据源连接错误 | 源代码 | 8 | 要权、徐冰 | 高 | 已完成 |  |  | 否
10 | 苏州电缆通道管理 | 系统评审，根据评审结果再修改 | 源代码 | 8 | 薛多 | 高 | 已完成 |  |  | 是
11 |  | 修改自适应图元 | 源代码 | 8 | 要权 | 高 | 未完成 |  |  | 是
12 |  | 单线图概要设计 | 源代码 | 8 | 要权 | 高 | 未完成 |  |  | 是
13 |  | 电缆WebGis-SVG展示方式优化 | 源代码 | 8 | 薛多 | 高 | 未完成
14 |  | 电缆WebGis-电缆井、电缆通道台帐显示性能优化 | 源代码 | 4 | 薛多 | 高 | 已完成
15 | 配网工程管理平台移动端 | 配网工程管理软件测试bug题修改 | 代码 | 8 | 路庆武 | 高 | 已完成 |  |  | 是
16 |  | 配网工程管理软件审核功能集成（内网集成） | 代码 | 8 | 路庆武 | 高 | 已完成 |  |  | 是
17 |  | 配网工程管理软件所有模块审核功能集成完成 | 代码 | 12 | 路庆武 | 高 | 未完成 | 流程发起已经集成好了，我的待办已经完成，审核需要与统一框架集成 |  | 是
18 |  | 配网工程管理软件统一框架权限集成 | 代码 | 8 | 路庆武 | 高 | 已完成 |  |  | 是
19 |  | 配网工程管理软件附件自动迁移到非计划存储平台 | 代码 | 16 | 白云峰 | 高 | 未完成 |  |  | 是
20 |  | 配网工程管理软件后台服务集成及原生壳APP内网测试 | 代码 | 16 | 白云峰 | 高 | 未完成 |  |  | 是
21 | 移动可视化监控中心 | 移动可视化功能随手拍模块全员反违章后台接口集成 | 代码 | 5 | 单丽娟 | 中 | 已完成 |  |  | 是
22 |  | 移动可视化功能随手拍模块下全员排隐患后台接口集成 | 代码 | 5 | 单丽娟 | 高 | 已完成 |  |  | 是
23 |  | 移动可视化功能随手拍模块下好人好事后台接口集成 | 代码 | 4 | 单丽娟 | 高 | 已完成 |  |  | 是
24 |  | 移动可视化功能随手拍模块下全员反违章、全员排隐患、好人好事功能集成到作业终端 | 代码 | 16 | 单丽娟 | 高 | 已完成 |  |  | 是
25 |  | 移动可视化功能随手拍模块下全员反违章功移动端后台接口 | 代码 | 4 | 李怀斌 | 高 | 已完成 |  |  | 是
26 |  | 移动可视化功能随手拍模块下全员排隐患功能移动端后台接口 | 代码 | 4 | 李怀斌 | 高 | 已完成 |  |  | 是
27 |  | 移动可视化功能随手拍模块下好人好事功能移动端后台接口 | 代码 | 4 | 李怀斌 | 高 | 已完成 |  |  | 是
28 |  | 线路卫士数据处理-根据模板导入输电数据，并生成数据库文件 ，需自适应表头 | 源代码 | 2 | 要权 | 高 | 已完成 |  |  | 是
29 |  | 线路卫士数据处理-根据输电线路名称、杆号判断杆塔数量及坐标是否更新，并将新增的线路、杆塔插入到数据库中，并将更新的杆号与坐标更新到对应信息中；根据更新的输电数据，更新shp图层；shp图层要提供线路一笔画图层 | 源代码 | 14 | 要权 | 高 | 未完成 | 已经完成杆号更新，创建图层 |  | 是
30 |  | 线路卫士数据处理-剥离代码，做成小工具形式，可以单机运行 | 源代码 | 4 | 要权 | 高 | 未完成 | 不需要剥离，就在当前系统上 |  | 是
31 | 泰州供电公司配电网设备资源综合管理系统 | 危险源分布增加输电设备树，设备树具备双击线路在百度地图定位功能 | 源代码 | 6 | 查乐宝 | 高 | 已完成 |  |  | 是
32 |  | 责任区域列表改变显示方式，改为横向显示各责任人及手机号 | 源代码 | 4 | 查乐宝 | 高 | 已完成 |  |  | 是
33 |  | 地图输电电压等级图例、设备运维单位图例 | 源代码 | 16 | 查乐宝 | 高 | 已完成 |  |  | 是
34 |  | 选择责任人在地图高亮显示负责范围 | 源代码 | 8 | 查乐宝 | 高 | 已完成 |  |  | 是
35 |  | 监理管理增加详细浏览功能 | 源代码 | 6 | 查乐宝 | 高 | 已完成 |  |  | 否
36 |  | 输电专业工作情况统计报表 人、单位、日计划数、日志数、附件数 | 源代码 | 16 | 高家楠 | 高 | 已完成 |  |  | 是
37 |  | 项目物资领用 特殊细节处理 | 源代码 | 16 | 高家楠 | 高 | 已完成 |  |  | 是
38 | 全景展示平台 | 按Zoom大小调整全景线宽 | 源代码 | 4 | 李舒青 | 高 | 已完成 |  |  | 否
39 |  | 在同一平台集成所有地区数据 | 源代码 | 16 | 李舒青 | 高 | 已完成 |  |  | 否
40 | 项目实施工作 | 姜堰智能锁管理系统-现场培训 | 文档 | 8 | 潘志君 | 高 | 未完成 | 现场培训无法演示 |  | 是
41 |  | 苏州电缆WebGis-培训 | 文档 | 4 | 潘志君 | 中 | 未完成 |  |  | 是
42 |  | 南通安监可视化培训PPT-评审及修改 | 文档 | 4 | 潘志君 | 高 | 未完成 | 评审过，但未修改完成 |  | 是
43 | 项目测试工作 | 移动可视化功能随手拍测试（至少5以上一般故障，1个严重故障） | 文档 | 8 | 徐时珂 | 高 |  |  |  | 是
44 |  | 电缆管理系统测试（至少10以上一般故障，5个严重故障） | 文档 | 24 | 杨艳 | 高 | 未完成 |  |  | 是
45 |  | 苏州电缆WebGIS测试（至少10以上一般故障，5个严重故障） | 文档 | 12 | 徐时珂 | 高 | 部分完成 |  | 测试故障数不达标 | 是
46 |  | 配网工程管理APP测试（至少10以上一般故障，2个严重故障） | 文档 | 8 | 杨艳 | 高 | 未完成 |  |  | 是
47 |  | 泰州规划辅助平台-压力测试 | 文档 | 16 | 徐时珂 | 高 | 未完成 |  |  | 是
48 | 界面设计工作 | 系统图标和界面设计（下周具体明确） | 文档 | 8 | 周磊 | 高 | 已完成 |  |  | 是
49 | 跟踪与维护 | 移动可视化监控中心维护 | 代码 | 4 | 李怀斌 | 高 | 已完成 |  |  | 是
50 |  | 徐州现场作业监控平台维护 | 代码 | 4 | 李怀斌 | 中 | 已完成 |  |  | 是
本周工作计划
编号 | 项目 | 计划内容 | 输出成果 | 工作量（工时） | 负责人 | 优先级 | 计划完成时间 | 可能存在风险 | 备注 | 是否计划工作
1 | 泰州配农网深化应用 | 项目储备库中的配网项目库中，进行项目预立项会提示操作失败 | 源代码 | 4 | 杨坤 | 高 | 2017-01-04 |  |  | 是
2 |  | 统一评审中，有个别数据列表数量和导出的Excel数据量不一致 | 源代码 | 4 | 杨坤 | 低 | 2017-01-05 |  |  | 是
3 |  | 规划问题库中，按设备统计的同步生产平台问题无法使用，提示系统出现异常 | 源代码 | 2 | 杨坤 | 低 | 2017-01-05 |  |  | 是
4 |  | 问题与网格报表，增加分区维度，可以根据ABCD分区，问题类型，线路或者配变问题进行查询 | 源代码 | 8 | 杨坤 | 高 | 2018-01-02 |  |  | 是
5 |  | 项目解决方案优化 | 源代码 | 32 | 高家楠 | 高 | 2018-01-05 |  |  | 是
6 |  | 同杆双回便宜，电缆之间偏移量需加大 | 源代码 | 8 | 夏俊荣 | 高 | 2017-01-03 |  |  | 是
7 |  | PMS2.0数据生成基础数据并核对，检查可用性 | 源代码 | 8 | 要权 | 高 | 2017-01-05 |  |  | 是
8 |  | 多库、多数据源代码走查和问题解决 | 源代码 | 16 | 武军 | 高 | 2017-01-05 |  |  | 是
9 | 苏州电缆通道管理 | 修改自适应图元 | 源代码 | 8 | 要权 | 高 | 2017-01-05 |  |  | 是
10 |  | 单线图概要设计 | 源代码 | 8 | 要权 | 高 | 2017-01-04 |  |  | 是
11 |  | 电缆管沟图修改 | 源代码 | 8 | 薛多 | 高 | 2017-12-20 |  |  | 是
12 | 配网工程管理平台移动端 | 配网工程管理软件模块软件权限集成 | 源代码 | 8 | 路庆武 | 高 | 2018-01-02 |  |  | 是
13 |  | 配网工程管理软件审核功能与统一框架集成 | 源代码 | 16 | 路庆武 | 高 | 2018-01-04 |  |  | 是
14 |  | 配网工程管理软件详细设计文档编写（类文档PowerDesigner） | 源代码 | 12 | 李怀斌 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
15 |  | 配网工程管理软件详细设计文档编写word/execl | 源代码 | 12 | 李怀斌 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
16 |  | 配网工程管理软件附件自动迁移到非计划存储平台 | 源代码 | 16 | 路庆武 | 高 | 2018-01-04 |  | 李怀斌配合 | 是
17 |  | 配网工程管理软件后台服务集成及原生壳APP内网测试 | 源代码 | 6 | 白云峰 | 高 | 2018-01-05 |  |  | 是
18 | 移动可视化监控中心 | 移动可视化功能随手拍模块全员反违章新增审核流程功能 | 源代码 | 10 | 单丽娟 | 高 | 2018-01-04 |  |  | 是
19 |  | 移动可视化功能随手拍模块下全员排隐患审核流程功能 | 源代码 | 10 | 单丽娟 | 高 | 2018-01-05 |  |  | 是
20 |  | 移动可视化功能随手拍模块下全员反违章功移动端审核流程后台接口 | 源代码 | 12 | 单丽娟 | 高 | 2018-01-03 |  | 李怀斌配合 | 是
21 |  | 移动可视化功能随手拍模块下全员排隐患功能移动端审核流程后台接口 | 源代码 | 6 | 李怀斌 | 高 | 2018-01-04 |  |  | 是
22 | 智能锁管理系统 | 多公司接入改造方案制定 | 文档 | 8 | 查乐宝 | 高 | 2018-01-03 |  | 徐冰配合 | 是
23 |  | 锁具分布、锁具管理、开锁器管理、开锁器Key管理支持按用户所属组织结构控制权限（桌面端后台和前台） | 源代码 | 16 | 李舒青 | 高 | 2018-01-05 |  |  | 是
24 |  | 任务管理、紧急任务管理、日志查询、异常告警查询支持按用户所属组织结构控制权限（桌面端后台和前台） | 源代码 | 16 | 查乐宝 | 高 | 2018-01-05 |  |  | 是
25 | 泰州供电公司配电网设备资源综合管理系统 | 设计变更（从原功能单独拆分出来） | 源代码 | 8 | 徐冰 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
26 |  | 进度管理（从原功能单独拆分出来） | 源代码 | 8 | 徐冰 | 高 | 2018-01-05 |  |  | 是
27 | 全景展示平台 | 概要设计文档评审和修改（包括表结构、图层、所有地区数据整合） | 文档 | 8 | 李舒青 | 高 | 2018-01-02 |  |  | 是
28 | 项目实施工作 | 姜堰电缆管理-6台机器安装 | 文档 | 6 | 潘志君 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
29 |  | 姜堰智能锁管理系统-现场培训 | 文档 | 8 | 潘志君 | 高 | 2018-01-05 |  |  | 是
30 |  | 苏州电缆WebGis-培训 | 文档 | 8 | 潘志君 | 中 | 2018-01-05 |  |  | 是
31 |  | 南通安监可视化培训PPT-评审及修改 | 文档 | 2 | 潘志君 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
32 |  | 全景数据库备份、图片备份 | 文档 | 4 | 杨艳 | 高 | 2018-01-02 |  |  | 是
33 |  | 全景异常数据处理 | 文档 | 4 | 潘志君 | 高 | 2018-01-03 |  | 徐时珂配合 | 是
34 |  | 评审各部署文档完善 | 文档 | 4 | 潘志君 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
35 | 项目测试工作 | 泰州规划辅助平台-压力测试 | 文档 | 16 | 徐时珂 | 高 | 2017-12-29 |  |  | 是
36 |  | 配网工程管理APP测试（至少10以上一般故障，2个严重故障） | 文档 | 8 | 杨艳 | 高 | 2017-12-28 |  |  | 是
37 |  | 移动可视化功能随手拍模块测试（至少5以上一般故障，1个严重故障） | 文档 | 4 | 徐时珂 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
38 |  | 移动可视化功能随手拍模块测试（至少5以上一般故障，1个严重故障） | 文档 | 4 | 杨艳 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
39 |  | 移动可视化功能随手拍模块测试（至少5以上一般故障，1个严重故障） | 文档 | 4 | 潘志君 | 高 | 2018-01-03 |  |  | 是
40 |  | 苏州电缆WebGIS测试（至少5以上一般故障，1个严重故障） | 文档 | 4 | 潘志君 | 高 | 2018-01-04 |  |  | 是
41 | 界面设计工作 | 系统图标和界面设计（下周具体明确） | 文档 | 24 | 周磊 | 高 | 2017-12-22 |  |  | 是
42 | 跟踪与维护 | 移动可视化监控中心维护 | 源代码 | 4 | 李怀斌 | 中 | 2018-01-05 |  |  | 是
43 |  | 徐州现场作业监控平台维护 | 源代码 | 4 | 李怀斌 | 中 | 2018-01-05 |  |  | 是
44 |  | 系统集成项目经理培训 | 其他 | 24 | 薛多 |  |  |  |  | 是
45 |  | 系统集成项目经理培训 | 其他 | 24 | 白云峰 |  |  |  |  | 是
上周工作中存在问题及建议解决办法
编号 | 存在问题 | [5 empty] | 提议解决办法
1
2
3
4
5
填表说明：
1、负责人为项目责任人。
2、本表可根据实际需要加行，也可以调整行高和列宽。
3、部门月计划需要在上月最后一个工作日17:00前制定完成，并邮件通知给部门全部成员。

## 周计划每人工时统计
周计划 2017年12月25日～2017年12月29日
负责人 | 求和项:工作量（工时）
白云峰 | 30
查乐宝 | 24
徐冰 | 16
薛多 | 32
杨坤 | 18
要权 | 24
路庆武 | 40
李怀斌 | 38
李舒青 | 24
高家楠 | 32
武军 | 16
潘志君 | 40
单丽娟 | 32
徐时珂 | 20
夏俊荣 | 8
周磊 | 24
杨艳 | 16
总计 | 434
18
6

## 周总结每人工时统计
周总结每人工时统计 2017年12月25日～2017年12月29日
完成情况 | (全部)
负责人 | 求和项:工作量（工时）
白云峰 | 32
查乐宝 | 40
李怀斌 | 20
路庆武 | 36
薛多 | 20
杨坤 | 8
要权 | 74
徐时珂 | 36
李舒青 | 20
高家楠 | 32
潘志君 | 16
单丽娟 | 30
杨艳 | 32
周磊 | 8
要权、徐冰 | 8
总计 | 412

## 部门人员清单
序号 | 姓名 | 职位
1 | 何学东 | 技术总监
2 | 武军 | 部门副经理
3 | 徐冰 | 软件项目经理
4 | 李怀斌 | 软件项目经理
5 | 高家楠 | J2EE软件开发工程师
6 | 白云峰 | 软件项目经理
7 | 薛多 | 软件项目经理
8 | 李舒青 | J2EE软件开发工程师
9 | 徐时珂 | 软件测试工程师
10 | 杨坤 | J2EE软件开发工程师
11 | 杨艳 | 配置工程师
12 | 周磊 | 界面设计工程师
13 | 查乐宝 | J2EE软件开发工程师
14 | 要权 | 软件项目经理
15 | 付娇娇 | 界面设计工程师
16 | 路庆武 | J2EE软件开发工程师
17 | 潘志君 | 运维工程师
18 | 单丽娟 | Android软件开发工程师

## 周任务统计
周任务统计(2017年04月17日～2017年04月21日)
序号 | 处理人 | 总任务数量 | 总任务数量（已完成） | 总任务数量（未完成） | 关键任务总数量 | 关键任务总数量（已完成） | 关键任务总数量 （未完成） | 实际花费工时 | 平均任务花费工时 | 超期任务数 | 总超期天数 | 超期任务平均超期天数 | 超期任务占任务总数百分比 | 超期任务数（已完成） | 总超期天数（已完成） | 超期任务平均超期天数（已完成） | 超期任务占任务总数百分比（已完成） | 超期任务数（未完成） | 总超期天数（未完成） | 超期任务平均超期天数（未完成） | 超期任务占任务总数百分比（未完成）
1 | 白云峰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 101.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 101.5 | 100
2 | 查乐宝 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 501 | 100.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 501 | 100.2 | 100
3 | 崔旭杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 高家楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 黄桂锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 李怀斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 李舒青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 梁幸案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 刘巍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 马都喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 倪朋辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 万良伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 王俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 王怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 徐冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 徐时珂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 徐源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 薛多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 杨皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 杨坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 杨艳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 100
22 | 叶文强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 张鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 周磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 所有项目周故障统计
项目周新增故障统计(2017年04月17日～2017年04月21日)
序号 | 所属项目 | 发现人 | 本周发现故障 |  |  |  | 总数
|  |  | 轻微 | 一般 | 严重 | 致命
1
2
[6 empty] | 合计： | 0
项目周指派未完成故障统计(2017年04月17日～2017年04月21日)
序号 | 所属项目 | 处理人 | 解决故障 |  |  |  | 总数
|  |  | 轻微 | 一般 | 严重 | 致命
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[6 empty] | 合计： | 0
项目所有指派未完成故障统计
序号 | 所属项目 | 处理人 | 解决故障 |  |  |  | 总数
|  |  | 轻微 | 一般 | 严重 | 致命
1 |  | 徐时珂 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5
2 |  | 杨坤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 |  | 田浩然 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
4 | 南京六合巡检管理系统V1.0.1 | 田浩然 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 外勤管理系统V1.0.5 | 徐时珂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 | 查乐宝 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5
7 | 山东送变电智能仓储管理系统V1.0.1 | 徐时珂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | 山东送变电智能仓储管理系统V1.0.1 | 高家楠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | 山东阳谷营配指标监控平台V1.0.1 | 田浩然 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | 徐州输电巡检系统V1.0 | 徐时珂 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
11 | 徐州输电巡检项目V1.0.1 | 解斐博 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
12 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 刘巍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
13 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 徐冰 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6
14 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 徐时珂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 徐源 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
16 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 蔡思宇 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
17 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 马立强 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18 | 徐州配电电缆程序v1.0 | 徐时珂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 | 刘巍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
20 | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 | 徐时珂 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4
21 | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 | 杨坤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
22 | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 | 徐冰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
23 | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 | 徐时珂 | 5 | 12 | 5 | 0 | 22
24 | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 | 查乐宝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 泰州移动导航系统 | 徐时珂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
26 | 泰州配电网设备资源综合管理系统（推广版） | 徐时珂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4
27 | 量为石配电智能锁安全管控系统V1.0.1 | 田浩然 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
28 | 镇江配电网设备资源综合管理系统V1.0.1 | 徐时珂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 合计： | 78

## 周故障统计(包含历史未解决)
周新增故障统计(2017年04月17日～2017年04月21日)
序号 | 发现人 | 本周发现故障 |  |  |  | 总数
|  | 轻微 | 一般 | 严重 | 致命
1 | 白云峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 蔡思宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 苍松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 查乐宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 陈乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 崔旭杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 高家楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 何学东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 黄桂锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 解斐博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 李怀斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 李舒青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 梁幸案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 刘巍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 马都喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 倪朋辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 田浩然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 万良伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 王俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 王怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 武军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 夏俊荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 徐冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 徐时珂 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16
25 | 徐源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 薛多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 杨皓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 杨坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 杨艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 叶文强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 张鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 周磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 合计： | 0

## 周任务列表（包括历史未完成）
周任务列表(2017年04月17日～2017年04月21日)
序号 | 处理人 | 项目名称 | 任务编号 | 任务名称 | 任务描述 | 超期天数 | 实际完成时间 | 任务截止时间 | 超期状态 | 完成状态
1 |  | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 | 12043 | 项目需求储备分析业务需求调研（收资、策略） | 项目需求储备分析业务需求调研（收资、策略） | 63 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-22 | 已超期 | 未完成
2 | 白云峰 | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 | 11991 | 项目需求储备分析业务需求调研 | <table width="366" style="height:19px;width:274.5pt;"><tbody><tr><td class="et3" height="19" width="366" style="color:#000000;font-size:9pt;vertical-align:middle;">项目需求储备分析业务需求调研</td> </tr></tbody></table> | 75 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-10 | 已超期 | 未完成
3 | 白云峰 | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 | 11992 | 项目需求储备分析业务需求分析 | <table width="366" style="height:19px;width:274.5pt;"><tbody><tr><td class="et3" height="19" width="366" style="color:#000000;font-size:9pt;vertical-align:middle;">项目需求储备分析业务需求分析</td> </tr></tbody></table> | 72 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-13 | 已超期 | 未完成
4 | 查乐宝 | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 | 11910 | 供方机打评分项处理 | 自己先分析拆解，不懂再沟通 | 79 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-06 | 已超期 | 未完成
5 | 查乐宝 | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 | 11911 | 设计有些评分项改为机打处理 | 自己先分析拆解，不懂再沟通 | 82 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-03 | 已超期 | 未完成
6 | 查乐宝 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 12060 | 【前端】全景巡视/左侧设备树优化 | 【前端】全景巡视/左侧设备树优化 | 68 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-17 | 已超期 | 未完成
7 | 查乐宝 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 12061 | 【前端】全景巡视/右侧全景数据服务接入、全景巡视正常运行 | 【前端】全景巡视/右侧全景数据服务接入、全景巡视正常运行 | 67 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-18 | 已超期 | 未完成
8 | 查乐宝 | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 | 12062 | 【前端】全景巡视/根据漫游到的当前位置加载各类展示数据（隐患、缺陷、危险源） | 【前端】全景巡视/根据漫游到的当前位置加载各类展示数据（隐患、缺陷、危险源） | 65 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-01-20 | 已超期 | 未完成
9 | 杨艳 | 配置管理工作V1.0.1 | 12181 | 项目的发布、软件部禅道任务登记发布、配置库管理等 |  | 0 | 0/0/0000 00:00:00 | 2017-03-31 | 未超期 | 未完成

## 周故障列表（包含历史未解决）
周故障列表(2017年04月10日～2017年04月14日)
说明：（1）故障严重级别超时计算规则，致命故障1天内完成，严重故障3天内，一般故障5天内，轻微故障7天内，在完成期限内则不超时。
序号 | 发现人 | 发现时间 | 故障单号 | 故障标题 | 故障描述 | 项目名称 | 模块 | 影响版本 | 是否来源测试用例 | 测试用例单号 | 测试用例标题 | 严重级别 | 优先级 | 处理人 | 处理时间 | 问题解决人 | 解决时间 | 故障关闭人 | 关闭时间 | 超时状态 | 完成状态
1 | 徐时珂 | 2017-04-11 16:07 | 1085 | 项目需求辅助分析模块中的策略分析界面中，直接选择批量分析时显示异常 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 杨坤 | 2017-04-11 16:07 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
2 | 徐时珂 | 2017-04-10 17:21 | 1084 | 问题诊断模块中，若当前信息不满2页，会显示当前为0页 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 杨坤 | 2017-04-10 17:21 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
3 | 徐时珂 | 2017-04-10 17:17 | 1083 | 必填项的内容最好以红色星号标记出来，全白未提示容易有误导性 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 杨坤 | 2017-04-10 17:18 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
4 | 徐时珂 | 2017-04-10 15:26 | 1082 | 装备效验记录中修改效验人员窗口中选择人员后无法进行保存操作 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 中 | 徐冰 | 2017-04-10 15:26 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
5 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:18 | 1081 | 装备台账维护添加装备保存提示出现异常，无法保存 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 高 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:30 | 高家楠 | 2017-04-06 17:30 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
6 | 徐时珂 | 2017-04-06 16:16 | 1080 | 在系统管理中的仓库地点配置里新增一个仓库，保管地点手动选择，之后在装备台账维护模块中新增或编辑一条信息，在存放地点选项会发现，新增的仓库中保管单位处为数据库字符信息 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐冰 | 2017-04-06 16:16 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
7 | 徐时珂 | 2017-04-06 15:07 | 1078 | 装备效验计划模块，对已出库的设备进行效验记录登记，数据输入完成后保存会提示装备效验出现异常，无法保存 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 高 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:41 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:41 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
8 | 徐时珂 | 2017-04-06 14:39 | 1077 | 出库查询中，出库类型条件选择后无法查询到数据 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:30 | 高家楠 | 2017-04-06 17:30 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
9 | 徐时珂 | 2017-04-05 16:23 | 1076 | 装备效验计划模块中，对一个未锁定的装备进行第一次记录登记时，会发现装备名称处为空白，效验结果选择为不合格时，处置策略无法选择内容 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:41 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:41 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
10 | 徐时珂 | 2017-04-05 15:23 | 1074 | 装备台账统计模块中，鼠标移至统计区域内出现的详情信息显示过于影响浏览图像 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:30 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
11 | 徐时珂 | 2017-04-05 15:11 | 1073 | 装备台账统计中，如果选择按类型和按评估状态统计，类型图标图案已经与统计图层顶层重叠 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐时珂 | 2017-04-06 10:40 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
12 | 徐时珂 | 2017-04-05 14:38 | 1072 | 装备台账查询模块，查看装备属性中，各个信息后面的图标显示有误 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 查乐宝 | 2017-04-05 17:32 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
13 | 徐时珂 | 2017-04-05 11:57 | 1071 | 装备台账查询模块中，导出Excel列表后打开，会发现计划送检时间与效验方式的数据没有显示，而在台账维护可以查询到该两项信息是有数据的 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-06 10:39 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
14 | 徐时珂 | 2017-04-05 10:44 | 1069 | 装备台账维护的编辑功能，若编辑同一信息超过两次，保存时会提示系统出现异常，无法保存 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-06 17:29 | 查乐宝 | 2017-04-06 17:29 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
15 | 徐时珂 | 2017-04-05 10:08 | 1068 | 装备台账维护中，编辑一条台账信息，在装备应用范围中编辑添加多条范围信息，进行保存，之后查看会发现装备应用范围信息只有一条信息 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:53 | 高家楠 | 2017-04-05 17:53 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
16 | 徐时珂 | 2017-04-05 10:07 | 1067 | 装备台账维护中，添加一个新设备台账，装备应用范围添加多个，进行保存，用编辑进行查看，会发现添加的多个应用范围只显示一条数据而不是多条 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:50 | 高家楠 | 2017-04-05 17:50 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
17 | 徐时珂 | 2017-04-05 09:42 | 1066 | 装备台账报废界面，当列表中没有数据时点击审核，会先提示是否通过审核再提示未选中数据，若未选数据则不应该提示是否通过提醒 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:29 | 高家楠 | 2017-04-05 17:29 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
18 | 徐时珂 | 2017-04-01 17:17 | 1065 | 现状收资模块中，若切换最大页面显示，会出现双条拖动条的现象 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-06 09:21 | 杨坤 | 2017-04-06 09:21 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
19 | 徐时珂 | 2017-04-01 17:15 | 1064 | 指标配置模块中新增指标时，提示信息有误 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-06 09:20 | 杨坤 | 2017-04-06 09:20 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
20 | 徐时珂 | 2017-04-01 17:13 | 1063 | 电网数据模块中，若多次定位一个点，会出现正在定位的提示一直在界面显示的情况 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 刘巍 | 2017-04-05 17:19 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
21 | 徐时珂 | 2017-04-01 16:09 | 1062 | 指标配置模块新增数据时，打开新增窗口后鼠标点击窗口外的部分会直接触发关闭窗口操作，很容易被误操作 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 18:08 | 杨坤 | 2017-04-05 18:08 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
22 | 徐时珂 | 2017-03-30 11:45 | 1061 | 建议将查询栏中首项的“请选择”选项替换为“全部”选项 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 杨坤 | 2017-03-30 11:45 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
23 | 徐时珂 | 2017-03-30 11:43 | 1060 | 现状收资模块导出功能导出的文档不是列表中的数据，而且系统文件 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 扬州配电网诊断分析和辅助决策支持系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:11 | 杨坤 | 2017-04-05 17:11 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
24 | 徐时珂 | 2017-03-24 17:37 | 1059 | 厂家在出入库管理模块中显示为数据库中的数据而不是厂家名 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:27 | 高家楠 | 2017-04-05 17:27 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
25 | 徐时珂 | 2017-03-24 17:05 | 1058 | 添加入网出库时，先选择设备不添加基础属性的情况下进行保存会提示请选择设备 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:25 | 高家楠 | 2017-04-05 17:25 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
26 | 徐时珂 | 2017-03-20 17:47 | 1056 | 出库提示信息有误，选择出库设备后基础信息未填写的情况下，会提示设备未选择 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:19 | 高家楠 | 2017-04-05 17:19 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
27 | 徐时珂 | 2017-03-20 17:00 | 1055 | 装备维修新增时维修原因栏提示必填信息显示有误 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐冰 | 2017-03-20 17:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
28 | 徐时珂 | 2017-03-20 14:48 | 1054 | 装备台账查询中，【装备类型】与【货架号】的条件查询没有实现，【使用状态】与【作业项】列表中也没有显示 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:19 | 高家楠 | 2017-04-05 17:19 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
29 | 徐时珂 | 2017-03-20 14:42 | 1053 | 装备台账维护模块，上传附件功能没有实现 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2017-04-05 17:18 | 高家楠 | 2017-04-05 17:18 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
30 | 徐时珂 | 2017-03-17 16:21 | 1051 | 首页待办处进入缺陷危险源隐患模块时，左上方导航栏显示undefined | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐源 | 2017-03-17 16:21 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
31 | 徐时珂 | 2017-03-09 17:27 | 1050 | 发起一个设计审查流程后，在项目建设管理模块中点击环节查看流程具体情况时，会发现当前流程标记处处于最后一步“审核现场评审意见” | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 查乐宝 | 2017-03-09 17:27 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
32 | 徐时珂 | 2017-03-09 16:27 | 1049 | 发起一个问题工单是，若附件大小超过限制大小，在提示错误后进入选择的下一处理人处会发现，该工单流程会被发起成功，但是没有附件 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 查乐宝 | 2017-03-09 16:27 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
33 | 徐时珂 | 2017-03-09 14:58 | 1048 | 发起问题工单后流程提交后走至下一环节，之后进行驳回选择，一直到第二处理人环节出进行驳回，会发现驳回之后依然在该环节，建议将该环节处的驳回移出 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 查乐宝 | 2017-03-09 14:58 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
34 | 徐时珂 | 2017-03-09 14:00 | 1047 | 管理知识库中发起一个问题工单，在下一审核人处处理该问题是会发现之前上传的附件下载后会变成别的文件 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 高 | 查乐宝 | 2017-03-09 14:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
35 | 徐时珂 | 2017-03-06 16:38 | 1046 | 新增设备时线路选择栏中有一个框影响美观 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐冰 | 2017-03-06 16:38 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
36 | 徐时珂 | 2017-03-01 17:47 | 1045 | 直升机照片管理中，无法选择图片，删除功能受影响无法使用 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 中 | 刘巍 | 2017-03-01 17:47 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
37 | 徐时珂 | 2017-03-01 17:36 | 1044 | 无人机与直升机图片管理中，图片展示的图片名称与选择栏不应该直接添加至图片内部 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 刘巍 | 2017-03-01 17:36 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
38 | 徐时珂 | 2017-03-01 17:14 | 1043 | 直升机照片管理导入功能有误，无法正常导入 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 高 | 徐源 | 2017-03-01 17:14 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
39 | 徐时珂 | 2017-02-27 09:48 | 1041 | 系统管理中终端管理的导入功能，导入一个文件后未上传时单独删除的功能按钮与上传按钮为相同事件，无法实现删除的功能，只能用下方的批量删除 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐冰 | 2017-02-27 09:48 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
40 | 徐时珂 | 2017-02-24 17:16 | 1040 | 缺陷危险源隐患管理中附件上传时，当附件显示的格式过大时，分批上传附件时会出现上传进度条不与该附件在同一位置的情况 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐冰 | 2017-02-24 17:16 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
41 | 徐时珂 | 2017-02-24 16:46 | 1039 | 发起项目下达任务时页面显示处有问题 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 镇江配电网设备资源综合管理系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐时珂 | 2017-04-05 14:05 | 李舒青 | 2017-04-05 14:05 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
42 | 徐时珂 | 2017-02-23 10:27 | 1038 | 添加或编辑缺陷危险源隐患信息时，选择人员列表中，有人员的部门组切换至第二页是再选择没有人员的部门组，会发现下方页数显示仍为第二页 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐时珂 | 2017-02-23 12:01 | 徐源 | 2017-02-23 12:01 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
43 | 徐时珂 | 2017-02-17 13:59 | 1037 | 缺陷管理编辑时附件初始化异常 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐冰 | 2017-02-17 13:59 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
44 | 马立强 | 2017-02-08 15:42 | 1034 | 查询内容以及手册下载暂没完全实现 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 蔡思宇 | 2017-02-15 19:51 | 蔡思宇 | 2017-02-15 19:51 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
45 | 马立强 | 2017-02-08 15:12 | 1030 | 系统管理 终端管理 导出模板功能没有实现 导入数据报错 | <img src="data/upload/1/201702/0815173803120qvv.png" alt="" /><p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 高 | 马立强 | 2017-03-01 09:05 | 徐源 | 2017-03-01 09:05 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
46 | 徐时珂 | 2017-02-08 14:59 | 1028 | 危险源与隐患管理中，添加关联设备时提示的警告弹出关闭速度太快无法看清 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 徐冰 | 2017-02-08 15:02 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
47 | 马立强 | 2017-02-08 14:10 | 1025 | 缺陷管理 修改功能 下一步处理人 没有显示，关联设备 没有选择设备，点击保存，提示内容为 该设备没有经纬度；关联设备 电压等级显示错误 | <p><img src="data/upload/1/201702/0814153905620vvq.png" alt="" /></p> <p><img src="data/upload/1/201702/0814092909068ths.png" alt="" /></p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 高 | 徐源 | 2017-02-08 14:10 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
48 | 马立强 | 2017-01-20 09:04 | 995 | 巡检管理 全景巡视 | <p>巡检管理 全景巡视 界面无法显示，也没有提醒需要安装的插件。</p> <p><img src="data/upload/1/201701/2009041402085spg.png" alt="" /></p> | 徐州输电线路可视化巡视智能预警系统V1.0.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 高 | 徐冰 | 2017-01-20 09:04 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
49 | 田浩然 | 2017-01-06 10:29 | 968 | 全景地图展示的历史数据展示，1.删除现在的小窗口选项2.历史数据窗口加时间标识3.点击历史图片，直接跳转到全景图界面，不再需要小的ppvision插件窗口显示在屏幕中 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州输电巡检项目V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 低 | 解斐博 | 2017-01-06 10:29 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
50 | 徐时珂 | 2016-12-23 10:27 | 949 | 供方审核流程中，当流程走至初审环节退回时，之前上传的初审环节附件不会被清除掉，依然在环节列表中显示还可下载 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 居配工程项目全过程管控系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 查乐宝 | 2016-12-23 10:27 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
51 | 徐时珂 | 2016-12-07 18:18 | 938 | 备品备件管理中选择一条数据进行编辑，编辑过后保存会发现列表中多出一条和编辑过的信息一致的新数据，对该属性再次进行编辑会发现两个数据同时变化 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 中 | 徐时珂 | 2016-12-21 15:33 | 查乐宝 | 2016-12-21 15:33 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
52 | 徐时珂 | 2016-12-01 17:32 | 935 | 装备信息中的二维码无法显示，点开二维码图片显示为404页面 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-12-02 17:28 | 查乐宝 | 2016-12-02 17:28 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
53 | 田浩然 | 2016-11-21 16:41 | 922 | 全景展示平台，设备树下有数据的文件夹和没数据的文件夹区别不明显 | <p>[步骤]全景展示平台，设备树下有数据的文件夹和没数据的文件夹查找</p> <p>[结果]区别不明显</p> <p>[期望]使用显眼的文件夹图标区分不同</p> | 山东阳谷营配指标监控平台V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 田浩然 | 2016-11-28 09:31 | 解斐博 | 2016-11-28 09:31 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
54 | 徐时珂 | 2016-11-11 09:47 | 907 | 备品备件新增基础信息中的上传附件功能若上传一个以上的附件时，虽然提示附件上传成功，但是会一直卡在读取界面，无法正常浏览 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-11-18 16:41 | 查乐宝 | 2016-11-18 16:41 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
55 | 解斐博 | 2016-11-07 13:34 | 900 | 【设备时光轴】设备操作信息重复出现 | <p>[步骤]【设备时光轴】查询框里选择【流程】、【设备保养记录】、【设备维修记录】，点击【查询】</p> <p>[结果]同一结果会重复出现多次</p> <p>[期望]同一结果只需要出现一次、【下载附件】不需要</p> | 山东送变电智能仓储管理系统V1.0.1 | 设备清单 | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 高家楠 | 2016-11-07 13:34 |  | 0/0/0000 00:00:00 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 超时 | 未解决
56 | 田浩然 | 2016-11-04 15:01 | 899 | 泰州变电检修生产辅助管理平台，系统退出后再次登录，“登录”为“登陆”写错了，如图 | <p>[步骤]系统退出后再次登录</p> <p>[结果]“登录”为“登陆”写错了</p> <p>[期望]改正错别字</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 田浩然 | 2016-11-13 13:18 | 查乐宝 | 2016-11-13 13:18 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
57 | 田浩然 | 2016-11-02 16:56 | 891 | 泰州供电公司变电检修生产辅助管理平台——&gt;出入库管理的菜单图标点击前后不同，点击前菜单字体一行，点击后菜单字体分成两行超出框体，如图 | <p>[步骤]点击出入库管理的菜单图标</p> <p>[结果]点击前后不同，点击前菜单字体一行，点击后菜单字体分成两行超出框体<img src="data/upload/1/201611/0216544006796md0.png" alt="" /><img src="data/upload/1/201611/021654490595605b.png" alt="" /></p> <p>[期望]对图表的大小进行修改，防止超出界面</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 田浩然 | 2016-11-16 16:38 | 查乐宝 | 2016-11-16 16:38 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
58 | 徐时珂 | 2016-10-24 16:39 | 850 | 月计划中计划开始和结束时间里小时的时间显示格式有问题 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 泰州配电网设备资源综合管理系统（推广版） |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐时珂 | 2016-10-26 18:40 | 徐冰 | 2016-10-26 18:40 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
59 | 徐时珂 | 2016-10-18 11:48 | 842 | 出入调拨是选择多次选择同一设备的出库数量出库时有问题 | <p>[步骤]进入出入调拨模块，选择一个设备进行出库，先选择一个数量，然后再次选择该设备将全部数量都出库</p> <p>[结果]在确认出库列表中同时将所有出库的批次全部确认，会发现库存数量变为负数</p> <p>[期望]若选择的库存超过库存剩余数量应该会有提示</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-11-01 14:06 | 查乐宝 | 2016-11-01 14:06 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
60 | 徐时珂 | 2016-10-17 10:58 | 837 | 在登录个别账户时缺陷录入查询模块中添加一条缺陷录入时，填写完所有信息后点击新增提示“操作失败”无法新增缺陷 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> | 徐州配电电缆程序v1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 徐时珂 | 2016-12-21 10:32 | 李怀斌 | 2016-12-21 10:32 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
61 | 徐时珂 | 2016-10-11 11:50 | 831 | 标准管理列表中鼠标预览时显示会根据鼠标浮停的位置出现问题 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望]</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 低 | 徐时珂 | 2016-10-14 10:05 | 徐冰 | 2016-10-14 10:05 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
62 | 田浩然 | 2016-08-25 10:05 | 770 | 缺陷管理——巡视线路统计-&gt;根据线路名称，代维班组查询线路统计情况，不能够查询出结果 | <p>[步骤]</p> <p>[结果]</p> <p>[期望</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 田浩然 | 2016-12-21 10:32 | 李怀斌 | 2016-12-21 10:32 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
63 | 徐时珂 | 2016-08-19 17:43 | 769 | 流程被退回编辑后再次提交，会出现显示当前进度审批人与实际进度审批人不符的情况 | <p>[步骤]进入检修管理模块，新建一个缺陷流程，将该流程提交两步后驳回，编辑信息后再次提交</p> <p>[结果]流程显示下一审批环节为班长审核消缺，而实际上需要进入专职账户才可以审批此步流程，经测试发现显示与实际差了一步</p> <p>[期望]显示的环节审批人要和实际一致</p> | 徐州输电巡检系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 中 | 徐时珂 | 2016-10-14 10:23 | 高家楠 | 2016-10-14 10:23 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
64 | 徐时珂 | 2016-08-19 15:48 | 768 | 缺陷录入流程无法发起 | <p>[步骤]进入检修管理模块，选择新增，新增一个缺陷流程</p> <p>[结果]若该账户没有上级，信息填写完毕后点击新增显示操作失败，无法进行新增录入流程</p> <p>[期望]应该给无上级的账户设置权限，将新增功能取消</p> | 徐州输电巡检系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-10-14 10:23 | 高家楠 | 2016-10-14 10:23 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
65 | 田浩然 | 2016-08-08 16:54 | 743 | 巡视轨迹查询-&gt;按时间检索。按时间检索界面中的四个时间框太难用，无法按时间段检索。 | <p>[步骤]巡视轨迹查询-&gt;按时间检索，按时间检索界面</p> <p>[结果]按时间检索界面中的四个时间框太难用，无法按时间段检索。</p> <p>[期望]将四个框精简成两个，可以按开始时间或结束时间的时间段检索</p> | 南京六合巡检管理系统V1.0.1 |  | V1.0 | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 田浩然 | 2016-08-08 19:02 | 徐冰 | 2016-08-08 19:02 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
66 | 徐时珂 | 2016-07-26 18:22 | 711 | 新增一个缺陷录入时【选中设备历史缺陷】栏中总是会有一个默认数据 | <p>[步骤]进入缺陷管理，新增一个缺陷录入，观察该界面</p> <p>[结果]新增一个缺陷录入时选中设备历史缺陷栏中总是会有一个默认数据</p> <p>[期望]下方选中设备历史缺陷应该为空白</p> | 泰州移动导航系统 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-27 13:42 | 高家楠 | 2016-07-27 13:42 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
67 | 徐时珂 | 2016-07-19 10:12 | 706 | 表单类型为管理工作的月计划生成周计划失败，编辑内容点击保存后没有跳出操作成功，无法添加周计划 | <p>[步骤]选择一个表单类型为管理工作的月计划，为其添加一个周计划，编辑完成后点击确定进行添加</p> <p>[结果]表单类型为管理工作的月计划无法添加周计划，点击确定提交后没有跳出操作成功字眼，也没有周计划成功添加进月计划</p> <p>[期望]应该可以正常添加周计划</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-22 18:52 | 徐冰 | 2016-07-22 18:52 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
68 | 徐时珂 | 2016-07-19 09:38 | 705 | 表单类型为停电工作的月计划中添加周计划，开始日期和结束日期栏无论怎么修改，保存后进入周计划查看会发现开始日期会变成和结束日期一样 | <p>[步骤]进入月计划，找到表单类型为停电工作的一个月计划，为其添加一个周计划，开始日期和结束日期选择不同的时间，保存后将此月计划扩展开查看其周计划</p> <p>[结果]开始日期和结束日期会变成一样的</p> <p>[期望]开始日期不应该变成结束日期，应该按照编辑时选择的日期显示</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-22 18:53 | 徐冰 | 2016-07-22 18:53 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
69 | 徐时珂 | 2016-07-18 18:21 | 694 | 修改月计划中，当表单类型为管理工作时，修改“责任班组(专职)”这栏时无论改成哪一个，点击保存后再进入修改查看，都会还原为“泰州供电公司本部” | <p>[步骤]进入月计划模块，选择或新建一个表单类型为管理工作的月计划，在“责任班组(专职)”这栏修改为其它的信息，点击保存，再点击修改后查看刚刚修改的信息</p> <p>[结果]“责任班组(专职)”这栏不管修改为哪一项，都会还原为“泰州供电公司本部”</p> <p>[期望]修改后的信息保存后会变化为已修改的信息</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-22 18:53 | 徐冰 | 2016-07-22 18:53 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
70 | 徐时珂 | 2016-07-14 11:03 | 676 | 不通过选择人员的方式来填写下一步处理人时出现的参数不合法情况 | <p>[步骤]新建一个配电审批流程，将流程走至第二步，切换到审批人账户进入流程审批，复制第一责任人或者发现人的名称，在下一步处理人处黏贴进去，点击提交或者保存</p> <p>[结果]会提示被复制处的责任人名称参数不合法，无法保存或提交</p> <p>[期望]可以将下一步处理人变为不可手动填写，只能选择的模式</p> |  |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-29 14:11 | 徐冰 | 2016-07-29 14:11 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
71 | 徐时珂 | 2016-07-07 16:27 | 665 | 基础数据中的新增和编辑界面无法移动，会挡住后面的信息显示 | <p>[步骤]进入基础数据中的备品备件库、仓库和厂商，选择新增和编辑，查看弹出的窗口</p> <p>[结果]弹出的新增编辑界面无法移动，会挡住后方信息的查看</p> <p>[期望]弹出的新增编辑界面应该可以移动</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-18 10:10 | 查乐宝 | 2016-07-18 10:10 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
72 | 田浩然 | 2016-06-24 10:25 | 646 | 添加任务时，循环授权模式无法使用 | <p>[步骤]添加开锁任务</p> <p>[结果]添加界面的循环授权模式无法使用</p> <p>[期望]更改</p> | 量为石配电智能锁安全管控系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 田浩然 | 2016-07-05 15:31 | 何学东 | 2016-07-05 15:31 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
73 | 徐时珂 | 2016-06-13 15:02 | 632 | 问题与对策处理明细下载附件问题 | <p>[步骤]登录系统,点击【管理问题】，在问题与对策处理明细中点击最右方的【下载附件】按钮</p> <p>[结果]会把该界面跳转为重新登录界面，而不是下载附件</p> <p>[期望]应该正常实现下载附件功能</p> | 泰州变电检修备品备件管理系统V1.0 | 问题管理 | trunk | 否 | 0 |  | 严重 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-29 14:10 | 徐冰 | 2016-07-29 14:10 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
74 | 徐时珂 | 2016-06-08 15:41 | 629 | 移动端打卡提示成功但主站没有成功 | <p>[步骤]登陆移动端,选择上班打卡,打卡完成后进入设置里的坐标信息查看</p> <p>[结果]有时候会出现打卡成功但是在坐标信息里依然显示“打卡后上传坐标"的提示，说明主站上未打卡成功，没有同步</p> <p>[期望]移动端打卡成功后主站也应该同步保持一致</p> | 外勤管理系统V1.0.5 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-07 19:55 | 白云峰 | 2016-07-07 19:55 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
75 | 徐时珂 | 2016-05-31 15:11 | 626 | 设备退回和报废后该设备依然可以在新建流程中被选择 | <p>[步骤]新建一个设备报废流程和设备退回流程,将流程走完，然后进设备台账维护和项目列表中查看,再进入新建流程中的新建退回流程和新建报废流程查看设备列表</p> <p>[结果]被退回和报废的流程在设备台账维护与项目列表中是不属于任何项目的，而在新建流程里依然显示该设备有所在项目且可以继续被选择进行退回和报废</p> <p>[期望]被退回和报废的流程不应该在新建流程中显示且可以选择</p> | 山东送变电智能仓储管理系统V1.0.1 |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-12 18:16 | 马立强 | 2016-07-12 18:16 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
76 | 徐时珂 | 2016-04-18 17:07 | 535 | 配电缺陷待办处理中处理日志显示问题 | <p>[步骤]登录账户,进入[运维管理]-&gt;[缺陷]-&gt;[配电]-&gt;[配电缺陷待办],点开一个流程,打开[处理日志]</p> <p>[结果]<span style="font-size:11pt;">选择文件按钮过于靠下，文字显示不全</span></p> <p>[期望]<span style="font-size:11pt;">界面显示正常</span></p> | 泰州配电网设备资源综合管理系统（推广版） |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-29 14:10 | 徐冰 | 2016-07-29 14:10 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
77 | 徐时珂 | 2016-04-18 17:06 | 534 | 打开界面显示问题 | <p>[步骤]<span style="font-family:'宋体';"><span><span> </span></span></span><span>登录账户</span><span style="font-family:'宋体';">,</span><span>进入</span><span style="font-family:'宋体';">[</span><span>运维管理</span><span style="font-family:'宋体';">],先点击配电下的[配电缺陷管理],在界面还没刷出来时快速的点击下一个[配电缺陷待办],点回[配电缺陷管理]查看界面</span><span style="font-family:'宋体';"><span style="font-family:'宋体';"><span style="font-family:'宋体';"></span></span></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"><span style="font-family:'宋体';"></span></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span></p><p><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span><span style="font-family:'宋体';"></span>[结果]<span style="font-size:11pt;">先点开的那个界面列表显示有问题，左右表格大小不一</span></p> <p>[期望]<span style="font-size:11pt;">列表显示正常</span></p> | 泰州配电网设备资源综合管理系统（推广版） |  | trunk | 否 | 0 |  | 轻微 | 中 | 徐时珂 | 2016-07-29 14:10 | 徐冰 | 2016-07-29 14:10 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭
78 | 徐时珂 | 2016-04-18 17:02 | 532 | 泰州项目登录问题 | <p>[步骤]登录一个账户,<span style="font-size:11pt;">退出账户，切换另一个账户登录</span><span style="font-size:11pt;font-family:'宋体';">,</span><span style="font-size:11pt;">点击登录</span>按钮</p> <p>[结果]<span style="font-size:11pt;">退出切换账户时，第一次输入账户信息点击登录会重新跳出登录界面，必须登录两次才能成功</span><span style="font-size:11pt;font-family:'宋体';">,</span><span style="font-size:11pt;">而当输入账户信息后点击回车进行登录则直接可登录成功</span></p> <p>[期望]<span style="font-size:11pt;">正常切换账户登录</span></p> | 泰州配电网设备资源综合管理系统（推广版） |  | trunk | 否 | 0 |  | 一般 | 中 | 徐时珂 | 2016-04-18 18:17 | 徐冰 | 2016-04-18 18:17 |  | 0/0/0000 00:00:00 | 未超时 | 未关闭